## Slide 1
REALIZACE
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA BLOVICKU
Jednání řídící skupiny
MÚ Blovice, 26. 05. 2022, 10:00

## Slide 2: PROGRAM
Shrnutí realizace projektu KPSS na Blovicku
  Ukončené aktivity
  Probíhající aktivity
  Katalog
  Informace ke katalogu služeb a webové sekci
  Název, podoba, počet
  Návrh strategické a implementační části komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Blovicku 2023-2025

## Slide 3: PLNĚNÍ PROJEKTU KPSS NA BLOVICKU
Projekt Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku
1. etapa plánování na území SO ORP Blovice
Cíle komunitního plánování:
        zmapovat aktuální situaci v sociální oblasti na Blovicku
        definovat a diskutovat základní nedostatky a potřeby v sociální oblasti v regionu
      vytvořit místní partnerství mezi organizacemi a pracovníky služeb
      nastavit rozvoj potřebných služeb v regionu (sociálních a souvisejících)
      šířit informace o sociálních službách a možnostech jejich využití
Hlavní výstupy projektu:
  Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Blovicku na období 2023–2025
  Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí na Blovicku (katalog)
  Webová sekce k sociálním a souvisejícím službám na Blovicku (webová sekce)

## Slide 4: REALIZOVANÉ AKTIVITY
Mapování potřeb:
  Obyvatelé regionu (anketní šetření, průzkumy potřeb)
  Zástupci obcí (dotazník, rozhovory, korespondence)
  Poskytovatelé sociálních služeb (dotazník, rozhovory, korespondence)
  Poskytovatelé jiných (souvisejících) služeb (rozhovory, korespondence)
Základní sociodemografický popis území SO ORP Blovice
Analýza poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Blovice
Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Blovice
Identifikace specifických problémů (nedostatků) v regionu – provází celou strategickou část,
  k tvorbě SWOT analýz a vize rozvoje regionu,
  k dalším jednáním a rozpracování v pracovních skupinách a řídící skupině,
  k plánování zaměření průzkumů potřeb v regionu
  k zaměření forem zvýšení informovanosti v regionu (katalog, web, letáky aj.)
  k tvorbě komunitního plánu – zejm. jeho analytické části (popis sociální situace a sociální služby)

## Slide 5: REALIZOVANÉ AKTIVITY
b) Průzkumy potřeb vybraných skupin + výstupy:
Průzkum potřeb pečujících osob (CpKP ZČ)
  Rozhovory s pečujícími osobami
  Potřeby pečujících osob se odráží v opatřeních a aktivitách komunitního plánu → rozvoj terénních služeb sociální péče, ambulantních služeb pro OZP, zvýšení informovanosti a poradenství, rozvoj volnočasových aktivit apod.
  Závěry projednány na PS - Závěrečná zpráva – zveřejněna na webu města v sekci sociální služby
Průzkum potřeb neorganizovaných dětí a mládeže (Diakonie ČCE)
  Zjištěné potřeby dětí a mládeže jsou zahrnuty do opatření a konkrétních aktivit komunitního plánu → zajištění financování služby na další období
  Závěry projednány na PS - Zpráva z realizace Diakonie ČCE – zveřejněna na webu města v sekci sociální služby

## Slide 6: REALIZOVANÉ AKTIVITY
c) Setkání pracovních skupin a veřejná setkání + výstupy:
10x = 4+4+1 společná + 1 veřejné setkání 1.6.2022
Tvorba SWOT analýz stávajícího systému sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a pro děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Tvorba vize rozvoje sociálních a doprovodných služeb pro každou CS
Projednávání jednotlivých definovaných nedostatků v sociální oblasti
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb
Veřejné projednání návrhu komunitního plánu s možností individuálního připomínkování
Zápisy ze všech setkání na webu města v sekci sociální služby

## Slide 7: REALIZOVANÉ AKTIVITY
d) Setkání řídící skupiny + schválené výstupy:
Termíny: 23.9.2020, 28.6.2021, 26.5.2021, 29.6.2022
Dosud schváleno: (umístěno na webu města-sociální služby)
  Statut a jednací řád ŘS
  Základní listina KPSS
  Základní sociodemografický popis území SO ORP Blovice
  Analýza poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Blovice
  Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Blovice
  SWOT analýzy a Vize pro jednotlivé CS
  Zaměření průzkumu potřeb

## Slide 8: REALIZOVANÉ AKTIVITY
d) Setkání řídící skupiny – bude projednáno a schvalováno :
26.5.2022, Blovice:
  Projednání návrhu strategické a implementační části KSPRSS 2023-2025 k veřejnému projednání a připomínkování
  Projednání a schválení názvu a podoby katalogu a počtu kusů
29.6.2022, Blovice:
  Projednání veřejných připomínek ke KSPRSS 2023-2025 (do XX.6.2022 bude možné připomínkovat)
  Finální schválení KSPRSS 2023-2025

## Slide 9: KATALOG
Výběr názvu pro katalog a úprava titulní strany
Počet kusů 250ks (návrh):
  Obce (57): 3x 19 obcí
  Soc. práce (15): 10x Blovice 5x Spálené Poříčí
  ÚP (10X): 5x Blovice, 5x Plzeň
  DPS (6): 2x DPS + 2x Chlum
  Poskytovatelé služeb (?): 3x org. dle katalogu
  MAS (2): 1x org.
  P. Kraj (10): OSVZ
  Zdravotnická zařízení: nemocnice (?), Poliklinika (?)
  Ostatní org. ???
  CpKP ZČ (5x)
  Zbude ? ks

## Slide 10: KSPRSS na Blovicku na období 2023–2025
Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Blovicku na období 2023–2025 (KSPRSS 2023-2025)
  => dohoda účastníků plánování na rozvoji potřebných služeb v regionu, dle které je možné koordinovat aktivity v sociální oblasti v regionu
  => strategie rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Blovice, dle které je žádoucí realizovat sociální politiku v regionu
  => slouží jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a souvisejících Akčních plánů.
  => bude procházet pravidelným vyhodnocováním se zapojením realizátorů definovaných aktivit KSPRSS 2023-2025

## Slide 11: KSPRSS na Blovicku 2023-2025
Analytická část komunitního plánu
popis zpracování plánu a organizace komunitního plánování
výstupy z úvodního mapování a průzkumů potřeb občanů
Strategická část komunitního plánu
popis naplánovaných činností pro rozvoj potřebných služeb v regionu
prioritní oblasti, opatření a aktivity
Implementační část naplňování plánu
Popis, jak bude s plánem od ukončení projektu pracováno

## Slide 12: KSPRSS na Blovicku 2023-2025
Projednání strategické a implementační části Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Blovicku na období 2023–2025 (KSPRSS 2023-2025)
Diskuse
Schválení návrhu k připomínkovému řízení

## Slide 13
DĚKUJEME ZA POZORNOST!
Eduard Šišpela, CpKP ZČ
eduard.sispela@cpkp.cz, 774 497 874
Blanka Kohoutová, CpKP ZČ
blanka.kohoutova@cpkp.cz, 777 526 697
Tereza Kavalírová, CpKP ZČ
tereza.kavalirova@cpkp.cz, 774 497 871